|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  УТВЕРЖДЕНА  приказом управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ | | | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| **Дорожная карта**  **подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования в Гулькевичском районе в 2017 году** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Направления деятельности** | | | | **Сроки** | | **Ответственные лица** | | |
| **I.Анализ проведения ГИА-9 в 2016 году** | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа результатов ГИА – 9 в 2016 году в образовательных организациях. | | | | август 2016 | | О.Ю.Подлубная  О.В.Казюпа | | |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях и семинарах:  - руководителей общеобразовательных организаций;  - школьных координаторов ГИА-9;  - учителей предметников. | | | | август – ноябрь 2016 | | О.Ю.Подлубная  О.В.Казюпа | | |
| 3. | Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования в 2017 году образовательных организаций. | | | | октябрь 2016 | | О.Ю. Подлубная | | |
| 4. | Проведение собеседования с руководителями образовательных организаций о проблемах, стоящих перед ОО в период подготовки к ГИА-9 в 2017 году. | | | | октябрь 2016, январь 2017 | | Л.П.Позднеева  О.Ю.Подлубная | | |
| 5. | Проведение анализа результатов краевых диагностических работ. | | | | по отдельному плану | | О.В.Казюпа | | |
| 6. | Анализ результатов работы образовательных организаций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 году. | | | | август 2016 | | О.Ю. Подлубная  О.В. Казюпа  Руководители ОО | | |
| 7. | Проведение анализа результатов ОГЭ в малокомплектных школах. | | | | сентябрь-октябрь 2016 | | О.Ю. Подлубная  О.В. Казюпа | | |
| **II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | | | |
| 1. | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2016 году, к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре. | | | | август-сентябрь 2016 | | Руководители ОО | | |
| 2. | Определение списка учителей-предметников, нуждающихся в курсовой подготовке. | | | | сентябрь 2016 | | О.В.Казюпа | | |
| 3. | Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся начального и основного общего образования. | | | | по плану МОН КК | | О.Ю Подлубная  Г.Ю. Кабалей  Руководители ОО | | |
| 4. | Организация и проведение муниципальных диагностических работ по подготовке к ГИА-9 | | | | март 2017 | | О.Ю Подлубная  Г.Ю. Кабалей  Руководители ОО | | |
| 5. | Участие учителей в курсах повышения квалификации по учебным предметам ГИА. | | | | в течение года | | О.В. Казюпа  Руководители ОО | | |
| 6. | Участие в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам ГИА. | | | | по плану МОН КК | | О.В. Казюпа | | |
| 7. | Проведение обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями предметниками. | | | | октябрь 2016 - март 2017 (по плану МКУ «РИМЦ») | | О.В.Казюпа | | |
|  |  | | | |  | |  | | |
| 8. | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче математики, русского языка, устной части иностранного языка. | | | | октябрь 2016 - май 2017 | | О.В.Казюпа  Руководители ОО | | |
| 9. | Организация работы с ОО, показавшими низкие образовательные результаты на ГИА в 2016 году, малокомплектными школами (СОШ № 21, 20, 6, 10, 22, 13, 18, 17). | | | | сентябрь 2016 – май 2017 | | О.Ю. Подлубная  Руководители ОО | | |
| 10. | Организация работы межшкольных консультационных пунктов для обучающихся 9 классов с низкой учебной мотивацией. | | | | по плану МКУ «РИМЦ» | | О.В.Казюпа  Руководители ОО | | |
| **III.Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9** | | | | | | | | | |
| 1. | Направление в образовательные организации методических материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | | | | октябрь 2016 – май 2017 | | О.Ю. Подлубная  О.В.Казюпа | | |
| 2. | Направление методических рекомендаций по подготовке к ГИА-9 в 2017 году. | | | | сентябрь 2016- май 2017 | | О.В.Казюпа | | |
| 3. | Направление «Памятки для обучающихся» по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ГВЭ | | | | октябрь - ноябрь 2016 | | О.Ю. Подлубная | | |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА-9** | | | | | | | | | |
| 1. | Расчет объема средств, необходимых для организации и проведения ГИА, в том числе:  - дооборудование ППЭ;  - видеонаблюдение. | | | | ноябрь-декабрь 2016 | | О.Ю. Подлубная  О.В. Колпакова | | |
| 2. | Расчет и планирование расходов для организации и проведения ГИА-9:  - приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники;  - приобретение дискового пространства. | | | | февраль-август 2017 | | О.Ю. Подлубная  О.В. Колпакова | | |
| 3. | Подготовка расчета к смете расходов на 2017 год по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» в Гулькевичском районе. | | | | ноябрь-декабрь 2016 | | О.В.Колпакова  О.Ю. Подлубная | | |
| 4. | Заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА. | | | | март-август 2017 | | О.Ю. Подлубная  О.В.Колпакова  Руководители ОО | | |
| 5. | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА:  - приобретение принтеров для реализации технологии печати и копирования КИМ в ППЭ;  - приобретение компьютеров для реализации проведения ОГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»). | | | | январь-май 2017 | | О.В.Колпакова  О.Ю. Подлубная  Руководители ОО | | |
| **V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9** | | | | | | | | | |
| 1. | Подбор и направление на обучение членов предметных комиссий. | | | | февраль-март 2017 | | О.В. Казюпа | | |
| 2. | Организация и проведение подготовки с последующим тестированием:  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов;  - общественных наблюдателей. | | | | март-апрель 2017 | | О.Ю. Подлубная | | |
| 3. | Организация участия в краевых курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ОГЭ по учебным предметам. | | | | по отдельному плану | | О.В.Казюпа | | |
| 4. | Организация работы межшкольных консультативных занятий. | | | | ноябрь 2016 - апрель 2017 | | О.В. Казюпа | | |
| **VI.Организационное сопровождение ГИА-9** | | | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки (сентябрь). | | | | август – сентябрь 2016 | | О.Ю. Подлубная | | |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году, в том числе:  - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов. | | | | до 1 ноября 2016 | | О.Ю. Подлубная  Е.Е.Карпушина | | |
| 3. | Формирование и ведение муниципальной информационной системы, внесение сведений в региональную информационную систему | | | | по отдельному графику, согласно плану РЦОИ | | О.Ю. Подлубная | | |
| 3. | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА | | | | ноябрь 2016 - май 2017 | | Н.В.Дудникова  О.Ю. Подлубная  О.В.Казюпа | | |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями. Обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА-9, охрану правопорядка в ППЭ | | | | сентябрь 2016 - июнь 2017 | | О.Ю. Подлубная | | |
|  | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | | | | ноябрь 2016 - май 2017 | | Подлубная О.Ю. Руководители ОО | | |
|  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | | | | февраль - июнь 2017 | | Подлубная О.Ю. Руководители ОО | | |
|  | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | | | | февраль - июнь 2017 | | Подлубная О.Ю. | | |
| 4. | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее – ежемесячный план). | | | | до 25 числа каждого месяца | | О.Ю. Подлубная | | |
|  | Формирование сети ППЭ, предварительное распределение между ними участников ГИА. | | | | декабрь 2016 - январь 2017 | | О.Ю. Подлубная | | |
|  | Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов | | | | февраль - сентябрь 2017 | | О.Ю. Подлубная  Руководители ОО | | |
|  | Организация получения и доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ | | | | февраль - сентябрь 2017 | | О.Ю. Подлубная  Руководители ОО | | |
| 6 | Формирование и утверждение приказом образовательных организаций состава координаторов ГИА школьного уровня. | | | | сентябрь - октябрь 2016 года | | О.Ю. Подлубная | | |
| 7. | Подготовка предложений о кандидатурах в состав государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК). | | | | октябрь-ноябрь 2016 | | О.Ю. Подлубная | | |
| 12. | Формирование предложений для утверждения приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края: – мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся; – состава руководителей ППЭ; - состав уполномоченных представителей ГЭК; – состава организаторов ППЭ; – составов территориальных предметных подкомиссий;  – составов территориальных конфликтных подкомиссий; - составов территориальных экзаменационных подкомиссий; - состав технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование и экспертов при проведении устной части экзамена по иностранному языку; - пунктов проверки экзаменационных материалов; - мест хранения экзаменационных материалов. | | | | январь – апрель 2017 | | Л.П. Позднеева  О.Ю. Подлубная | | |
| 13. | Организация проведения ГИА-9 в досрочный период, основные и дополнительные сроки. | | | | по единому федеральному расписанию | | О.Ю. Подлубная | | |
| 14. | Организация работы предметных подкомиссий и конфликтной подкомиссии. | | | | апрель – сентябрь 2017 | | О.Ю. Подлубная  О.В. Казюпа | | |
| 15. | Организация транспортного обслуживания участников ГИА-9 | | | | апрель – июнь 2017 | | О.Ю. Подлубная  Е.А.Хуснутдинова | | |
|  | Организация работы территориальной предметной подкомиссии и территориальной конфликтной подкомиссии, уполномоченных представителей ГЭК. | | | | апрель – июнь 2017 | | О.Ю. Подлубная | | |
| 18. | Проведение мониторинга обучающихся, имеющих право сдавать ГИА-9 в форме ГВЭ | | | | ноябрь 2016 - апрель 2017 | | О.Ю. Подлубная  Е.Е.Карпушина | | |
| **VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | | | | | |
| 1. | Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов управления образования, образовательных организаций. | | | | сентябрь 2016 - май 2017 | | О.Ю. Подлубная  Руководители ОО | | |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования, образовательных организациях | | | | декабрь 2016 – сентябрь 2017 | | О.Ю.Подлубная  Руководители ОО | | |
|  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 в 2017 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | | | | сентябрь 2016 - май 2017 | | О.Ю. Подлубная  О.В. Казюпа | | |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 | | | | сентябрь 2016 - май 2017 | | О.Ю.Подлубная  Руководители ОО | | |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | | | | ноябрь 2016 - май 2017 | | Е.Е.Карпушина  Руководители ОО | | |
| 2. | Организация информационно–разъяснительной работы в образовательных организациях с участниками ГИА и лицами, привлеченными к проведению ГИА. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА в 2017 году. | | | | сентябрь 2016 – май 2017 | | О.Ю. Подлубная  О.В. Казюпа | | |
| 3. | Организация совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ | | | | ежеквартально | | О.Ю. Подлубная | | |
|  | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА | | | | сентябрь 2016 – май 2017 | | О.Ю. Подлубная  О.В. Казюпа | | |
| 4. | Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web-сайтах управления образования и образовательных организаций: – о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. | | | | до 31 декабря 2016 до 1 апреля 2017   до 20 апреля | | О.Ю. Подлубная | | |
| **VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА-9** | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в образовательных организациях | | | | октябрь 2016 – март 2017 | | О.Ю. Подлубная | | |
| 2. | Осуществление контроля:  - подготовки к проведению ГИА-9 в образовательных организациях;  - реализации планов подготовки к проведению ГИА в ОО;  - соблюдение Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ. | | | | январь – апрель 2017  май – июнь 2017 | | О.Ю. Подлубная | | |
| 3. | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9 классов, получающих образование в семейной форме. | | | | декабрь, май 2017 | | О.Ю. Подлубная | | |
| 4. | Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки ГИА - 2017 | | | | сентябрь 2016 - апрель 2017 | | О.Ю.Подлубная | | |
|  | |  |  |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Начальник управления образования  администрации муниципального образования  Гулькевичский район Л.П.Позднеева | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |